GenAIDemo

Backlog Maestro — Sprint 0 al Sprint 6

Plan completo de implementación · Azure DevOps · Plantilla Scrum

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | Julio 2026 |
| Clasificación | Confidencial — Uso Interno |
| Dirigido a | Departamento de Tecnología — Vicepresidencia de Operaciones |
| Originado por | Área de Mercadeo |
| Director de Área | Gustavo Quintana |
| Líder Analítica Avanzada | José Miguel Marín |
| Científico de Datos | Andrés Felipe Rojas Parra |
| Total Sprints | 7 (Sprint 0 – Sprint 6) |
| Duración total estimada | ~22 semanas (~5.5 meses) |
| Story Points totales | ~211 puntos |

© 2026 TechCorp Inc. — Documento confidencial de uso interno.

# Roadmap de Implementación — Visión General

El plan de implementación de GenAIDemo se divide en 7 sprints de 2-4 semanas cada uno, siguiendo el roadmap definido en el documento de arquitectura de solución. Cada sprint tiene un alcance bien delimitado que construye sobre el anterior, permitiendo entregas incrementales y validación continua.

| Sprint | Alcance | Duración | Story Points | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Infraestructura base (IaC, CI/CD, ACR, Key Vault, Entra ID, Cosmos DB, Redis) | 2 semanas | 37 | 37 |
| Sprint 1 | Backend core: FastAPI + Semantic Kernel + Agente Orquestador + Auth + Historial | 4 semanas | 55 | 92 |
| Sprint 2 | RAG Pipeline: ingesta, embeddings, Azure AI Search (6 índices) + 2 sub-agentes piloto | 3 semanas | 42 | 134 |
| Sprint 3 | Sub-agentes completos (6 dominios) + Tool plugins + Domain Registry dinámico | 3 semanas | 40 | 174 |
| Sprint 4 | Frontend Next.js: chat UI, streaming SSE, historial, sidebar, paleta TechCorp | 3 semanas | 38 | 212 (est.) |
| Sprint 5 | Hardening: guardrails, content safety, observabilidad, load testing, security review | 2 semanas | 30 (est.) | ~242 |
| Sprint 6 | Production deploy + Mobile React Native (iOS/Android/Samsung) | 6 semanas | 45 (est.) | ~287 |

Nota: Los story points de los sprints 4-6 son estimaciones iniciales sujetas a refinamiento en las Sprint Planning sessions correspondientes. Los sprints 0-3 están completamente definidos con Tasks y criterios de aceptación.

# SPRINT 0 — Infraestructura Base

Sprint Goal: Provisionar la infraestructura Azure completa para GenAIDemo de forma reproducible, segura y automatizada, de modo que los sprints posteriores puedan desplegar código de aplicación de inmediato.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas |
| Story Points | 37 (34 Must Have · 3 Should Have) |
| Entregables clave | Bicep IaC, CI/CD Pipeline, ACR, Key Vault, Entra ID, Cosmos DB, Redis |

## EPIC E1 — Infraestructura como Código (IaC)

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E1 |
| Título | [E1] IaC con Azure Bicep |
| Área | GenAIDemo\Infraestructura |
| Iteración | Sprint 0 |
| Descripción | Provisionar todos los recursos Azure con Bicep versionado. Reproducibilidad, auditabilidad y despliegue consistente entre entornos. |
| Criterio de aceptación | - Recursos creados/destruidos con un solo comando. - Bicep pasa az bicep lint sin errores. - Entorno dev completamente desplegado y funcional. |

### F1.1 — Módulos Bicep

| FEATURE |  |
| --- | --- |
| ID | F1.1 |
| Título | [F1.1] Estructura de módulos Bicep |
| Padre | E1 |
| Iteración | Sprint 0 |
| Descripción | Estructura ops/bicep/ con main.bicep orquestador y módulos separados por recurso. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-001 |
| Título | Scaffold ops/bicep/ y módulos |
| Padre | F1.1 |
| Esfuerzo | 3 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - ops/bicep/main.bicep con calls a módulos. - ops/bicep/modules/ con archivo por recurso. - ops/bicep/parameters/dev.bicepparam y staging.bicepparam. - README con instrucciones de despliegue. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-A |
| Título | Crear main.bicep con parámetros globales y calls a módulos |
| Horas | 3h |
| Detalle | targetScope=resourceGroup. Parámetros: projectName, environment, location, tags. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-B |
| Título | Crear módulo keyvault.bicep |
| Horas | 3h |
| Detalle | RBAC: true. softDelete: 90d. purgeProtection: true. networkAcls Deny en prod. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-C |
| Título | Crear módulo acr.bicep |
| Horas | 2h |
| Detalle | SKU Standard. adminUserEnabled: false. Output: acrLoginServer, acrId. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-D |
| Título | Crear módulo cosmosdb.bicep |
| Horas | 4h |
| Detalle | NoSQL API. Serverless dev. DB genaidemo-db. Container conversations /user_id. Secret → KV. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-E |
| Título | Crear módulo redis.bicep |
| Horas | 3h |
| Detalle | C1 Standard. TLS 1.2. No SSL port. Access key y host → Key Vault. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-F |
| Título | Crear módulo aks.bicep |
| Horas | 4h |
| Detalle | K8s 1.29. D2s_v3 x2 dev. HPA 2-5. KeyVault CSI addon. AcrPull role assignment. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-001-G |
| Título | Crear parámetros dev.bicepparam y staging.bicepparam |
| Horas | 1h |
| Detalle | Sin secrets. Solo valores de configuración por entorno. |

## EPIC E2 — Identidad y Seguridad

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E2 |
| Título | [E2] App Registration en Microsoft Entra ID |
| Área | GenAIDemo\Seguridad |
| Iteración | Sprint 0 |
| Descripción | OAuth 2.0 + PKCE para web app y backend API. Scopes, App Roles y SP para CI/CD. |
| Criterio de aceptación | - App Registration con client ID y tenant ID en Key Vault. - OAuth 2.0 + PKCE funciona desde web app de prueba. - SP pipeline con permisos mínimos al Resource Group. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-002 |
| Título | App Registration Entra ID completo |
| Padre | E2 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - displayName: GenAIDemo. Redirect URI dev configurada. - Scopes: Chat.ReadWrite, History.Read. - App Roles: Admin, User, Viewer. - Secrets en Key Vault: AZURE-AD-CLIENT-ID, CLIENT-SECRET, TENANT-ID. - SP pipeline: Contributor al RG únicamente. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-002-A |
| Título | Crear App Registration vía az CLI y configurar redirect URIs |
| Horas | 2h |
| Detalle | signInAudience: AzureADMyOrg. Platform Web. PKCE habilitado. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-002-B |
| Título | Exponer API con scopes y definir App Roles |
| Horas | 2h |
| Detalle | api://<clientId>. Scopes: Chat.ReadWrite, History.Read. Roles: Admin/User/Viewer. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-002-C |
| Título | Generar client secret y guardar en Key Vault |
| Horas | 1h |
| Detalle | Expiración 12 meses. Documentar fecha expiración en decisions.md. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-002-D |
| Título | Crear SP para Azure DevOps y configurar Service Connection |
| Horas | 2h |
| Detalle | az ad sp create-for-rbac. Rol Contributor limitado al RG dev. |

## EPIC E3 — Pipeline CI/CD

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E3 |
| Título | [E3] Pipeline CI/CD en Azure DevOps |
| Área | GenAIDemo\DevOps |
| Iteración | Sprint 0 |
| Descripción | Build, test, push a ACR y deploy a AKS. Sin secrets en YAML — todo desde Key Vault. |
| Criterio de aceptación | - Pipeline verde en cada push a develop. - 4 stages: validate, build, push, deploy. - Ningún secret hardcodeado en YAML. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-003 |
| Título | azure-pipelines.yml con 4 stages CI/CD |
| Padre | E3 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - trigger: develop, main. - Stage validate: bicep lint + what-if. - Stage build: backend (pytest) + frontend (Jest) paralelos. - Stage push: imágenes con tag $(Build.BuildId) y latest. - Stage deploy: KubernetesManifest a AKS dev con smoke test. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-003-A |
| Título | Crear azure-pipelines.yml con Variable Group → Key Vault |
| Horas | 3h |
| Detalle | Library → Variable Group: genaidemo-kv-dev linked al KV de dev. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-003-B |
| Título | Template build-backend.yml: Python 3.12, uv, pytest, docker build |
| Horas | 3h |
| Detalle | UsePythonVersion 3.12. uv sync --frozen. pytest con JUnit + coverage. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-003-C |
| Título | Template build-frontend.yml: Node 20, pnpm, Jest, docker build |
| Horas | 3h |
| Detalle | NodeTool 20. corepack enable. pnpm test:ci. pnpm build. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-003-D |
| Título | Template push-acr.yml: push ambas imágenes con tags |
| Horas | 2h |
| Detalle | Condition: not PullRequest. Docker@2 buildAndPush para backend y frontend. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-003-E |
| Título | Template deploy-aks.yml: manifests K8s + smoke test + rollback |
| Horas | 4h |
| Detalle | KubernetesManifest@1 en orden. curl /api/health. Rollback si falla. |

## EPIC E4 — Validación y Cierre

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E4 |
| Título | [E4] Validación de infraestructura y cierre del Sprint 0 |
| Área | GenAIDemo\QA |
| Iteración | Sprint 0 |
| Descripción | Tests de integración para todos los recursos Azure. Sign-off del Tech Lead. |
| Criterio de aceptación | - tests/integration/test_infra.py 100% PASS. - Pipeline end-to-end sin errores. - Documento sprint_0/validation.md firmado. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-004 |
| Título | Suite de tests de infraestructura + sign-off |
| Padre | E4 |
| Esfuerzo | 3 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - 5 tests de integración PASS: KV, Cosmos CRUD, Redis SET/GET, ACR reachable, secrets completos. - validate_infra.py genera sprint_0/validation.md. - Sign-off completado en Azure DevOps Wiki. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-004-A |
| Título | Crear conftest.py con fixtures session-scoped |
| Horas | 2h |
| Detalle | DefaultAzureCredential. SecretClient. CosmosClient desde KV secret. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-004-B |
| Título | Crear test_infra.py con 5 funciones de test |
| Horas | 4h |
| Detalle | test_keyvault_reachable, test_secrets_complete, test_cosmosdb_crud, test_redis_connectivity, test_acr_reachable. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-004-C |
| Título | Crear validate_infra.py y generar validation.md |
| Horas | 2h |
| Detalle | Subprocess pytest --json-report. Generar Markdown con tabla de resultados + checklist sign-off. |

| ID | Título | Pts | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-001 | Scaffold Bicep IaC (6 módulos) | 13 | Must Have |
| PBI-002 | Entra ID App Registration | 5 | Must Have |
| PBI-003 | CI/CD Pipeline (4 stages) | 15 | Must Have |
| PBI-004 | Tests infra + sign-off | 4 | Must Have |

Total Sprint 0: 37 Story Points · 2 semanas

# SPRINT 1 — Backend Core

Sprint Goal: Implementar el backend FastAPI con Semantic Kernel, el Agente Orquestador funcional, autenticación Entra ID end-to-end y gestión de historial conversacional en Cosmos DB con streaming SSE.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 4 semanas |
| Story Points | 55 |
| Prerequisito | Sprint 0 completado y en estado PASS |

## EPIC E5 — FastAPI Backend Foundation

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E5 |
| Título | [E5] FastAPI + Semantic Kernel backend foundation |
| Área | GenAIDemo\Backend |
| Iteración | Sprint 1 |
| Descripción | Aplicación FastAPI async con Semantic Kernel, configuración por entorno desde Key Vault, Docker multi-stage, endpoint /health y estructura de proyecto completa. |
| Criterio de aceptación | - FastAPI arranca en Docker sin errores. - /api/health retorna 200 con status de dependencias. - Todos los secrets se leen de Key Vault via Managed Identity. - Tests unitarios con cobertura >= 80%. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-005 |
| Título | Scaffold FastAPI con settings, logging y health check |
| Padre | E5 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - apps/api/src/main.py con lifespan, CORS, middleware de logging. - /api/health retorna JSON con status de Cosmos DB y Redis. - Settings via pydantic-settings leyendo de Key Vault. - Dockerfile multi-stage: builder + production. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-005-A |
| Título | Crear apps/api/src/main.py con FastAPI app y lifespan |
| Horas | 3h |
| Detalle | @asynccontextmanager lifespan. Inicializar Cosmos, Redis, SK kernel. CORS middleware. TrustedHost middleware. RequestID middleware. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-005-B |
| Título | Crear src/config/settings.py con pydantic-settings |
| Horas | 2h |
| Detalle | BaseSettings. Lee de env vars (en dev) y Key Vault (en staging/prod) mediante azure-keyvault-secrets + DefaultAzureCredential. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-005-C |
| Título | Crear /api/health endpoint con checks de dependencias |
| Horas | 2h |
| Detalle | Ping Cosmos DB (get database properties). Ping Redis (PING command). Retorna {status: healthy¦degraded, dependencies: {...}}. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-005-D |
| Título | Crear Dockerfile multi-stage para backend |
| Horas | 2h |
| Detalle | FROM python:3.12-slim AS base. pip install uv. uv sync --frozen --no-dev. FROM base AS production. COPY src/. CMD uvicorn 4 workers. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-005-E |
| Título | Tests unitarios: test_health.py, test_settings.py |
| Horas | 3h |
| Detalle | Mock DefaultAzureCredential. Test health con dependencias UP y DOWN. Cobertura mínima 80% en src/config/ y src/api/routes/. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-006 |
| Título | Semantic Kernel kernel factory y DI |
| Padre | E5 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - KernelFactory crea instancias con AzureChatCompletion (GPT-4o y GPT-4o-mini). - Dependency injection via FastAPI Depends. - Conexión a Azure OpenAI validada con test de completions. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-006-A |
| Título | Crear src/core/kernel_factory.py |
| Horas | 3h |
| Detalle | create_orchestrator_kernel() → GPT-4o. create_agent_kernel(domain) → GPT-4o-mini. AzureChatCompletion desde settings. Service ID por función. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-006-B |
| Título | Crear src/core/dependencies.py con FastAPI Depends |
| Horas | 2h |
| Detalle | get_kernel_orchestrator(), get_kernel_agent(). Session-scoped via lifespan app state. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-006-C |
| Título | Test de integración: conexión real a Azure OpenAI |
| Horas | 2h |
| Detalle | tests/integration/test_openai_connectivity.py. Single completion call. Assert non-empty response. Medir latencia. |

## EPIC E6 — Autenticación Entra ID

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E6 |
| Título | [E6] Autenticación OAuth 2.0 con Microsoft Entra ID |
| Área | GenAIDemo\Auth |
| Iteración | Sprint 1 |
| Descripción | Validación JWT en FastAPI, modelo User con claims de Entra ID, decorador de ruta y middleware de extracción de usuario para todos los endpoints protegidos. |
| Criterio de aceptación | - Token JWT de Entra ID validado correctamente en FastAPI. - Claims oid, tid, roles disponibles en objeto User. - Endpoint protegido retorna 401 sin token válido. - Multi-tenancy: tenant_id propagado a todas las queries. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-007 |
| Título | FastAPI JWT validation con fastapi-azure-auth |
| Padre | E6 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - SingleTenantAzureAuthorizationCodeBearer configurado. - Scopes Chat.ReadWrite y History.Read validados por ruta. - Modelo User con oid, tid, email, roles, display_name. - 401 sin token, 403 sin scope requerido. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-007-A |
| Título | Crear src/auth/entra_id.py con azure_scheme |
| Horas | 3h |
| Detalle | SingleTenantAzureAuthorizationCodeBearer. Scopes: Chat.ReadWrite, History.Read. auto_error: True. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-007-B |
| Título | Crear src/auth/models.py con clase User |
| Horas | 1h |
| Detalle | Pydantic model. Fields: oid, tid, email, display_name, roles: list[str]. From JWT claims: preferred_username, name, oid, tid, roles. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-007-C |
| Título | Tests: validación JWT válido, expirado y sin scope |
| Horas | 3h |
| Detalle | Mock JWKS endpoint. Test 200 con token válido. Test 401 con token expirado. Test 403 con scope incorrecto. |

## EPIC E7 — Agente Orquestador

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E7 |
| Título | [E7] Agente Orquestador con Semantic Kernel |
| Área | GenAIDemo\Agents |
| Iteración | Sprint 1 |
| Descripción | OrchestratorAgent con intent classification, routing a sub-agentes, context window management con summarization y response aggregation para queries multi-dominio. |
| Criterio de aceptación | - OrchestratorAgent clasifica correctamente intents para los 6 dominios. - Routing JSON válido con confidence score. - Context window no excede MAX_CONTEXT_TOKENS. - Fallback a GENERAL cuando confidence < 0.5. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-008 |
| Título | OrchestratorAgent con intent classification y routing |
| Padre | E7 |
| Esfuerzo | 8 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - ChatCompletionAgent con system prompt de routing. - Retorna RoutingDecision(target_agent, confidence, requires_multi_agent). - Requiere confidence > 0.5 para routing directo, sino GENERAL. - Test de routing para cada uno de los 6 dominios. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-008-A |
| Título | Crear src/agents/orchestrator.py con OrchestratorAgent |
| Horas | 4h |
| Detalle | ChatCompletionAgent SK. System prompt con 6 dominios. JSON structured output: {target_agent, confidence, requires_multi_agent, additional_agents}. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-008-B |
| Título | Crear src/agents/base_agent.py con DomainAgent base class |
| Horas | 3h |
| Detalle | Abstract base. __init__(kernel, domain, system_prompt, tools). async invoke(message, context) → AgentResponse. Registra plugins en kernel. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-008-C |
| Título | Crear src/agents/domain_registry.py con carga dinámica de YAML |
| Horas | 3h |
| Detalle | DomainRegistry. Carga configs/*.yaml al arrancar. Soporta hot-reload vía watchdog. register_domain() en runtime. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-008-D |
| Título | Crear YAMLs de config para los 6 dominios |
| Horas | 2h |
| Detalle | src/config/domains/: refinacion.yaml, combustibles.yaml, crudos.yaml, gas.yaml, licuados.yaml, general.yaml. Con model, index_name, tools, enabled. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-008-E |
| Título | Tests unitarios: routing para cada dominio + fallback |
| Horas | 4h |
| Detalle | Mock SK ChatCompletion. 6 tests de routing correcto. Test fallback a GENERAL con confidence < 0.5. Test multi-agent con requires_multi_agent: true. |

## EPIC E8 — Historial Conversacional

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E8 |
| Título | [E8] Gestión de historial conversacional |
| Área | GenAIDemo\History |
| Iteración | Sprint 1 |
| Descripción | ConversationContext con sliding window + summarization. CosmosRepository para persistencia cross-session. 7 endpoints REST para gestión de conversaciones. |
| Criterio de aceptación | - Mensajes persisten en Cosmos DB con schema correcto. - Ventana de contexto no supera 16K tokens. - Summarization automática al superar 12K tokens. - Los 7 endpoints REST funcionan y están protegidos con JWT. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-009 |
| Título | ConversationContext con sliding window y summarization |
| Padre | E8 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - MAX_CONTEXT_TOKENS = 16000, SUMMARY_THRESHOLD = 12000. - get_windowed_messages() respeta el límite de tokens. - _summarize_older_messages() llama a GPT-4o-mini para resumir. - add_message() persiste en Cosmos DB async. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-009-A |
| Título | Crear src/history/context_manager.py |
| Horas | 4h |
| Detalle | ConversationContext. count_tokens() con tiktoken cl100k_base. Sliding window desde más reciente. Inject summary como system message. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-009-B |
| Título | Crear src/history/cosmos_repository.py |
| Horas | 3h |
| Detalle | CosmosRepository. upsert_message(), get_conversation(), list_conversations(), delete_conversation(), search_conversations(). Partition key: user_id. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-010 |
| Título | 7 endpoints REST para conversaciones + streaming SSE |
| Padre | E8 |
| Esfuerzo | 8 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - GET /api/v1/conversations lista las del usuario autenticado. - POST /api/v1/conversations/{id}/messages hace streaming SSE. - Streaming retorna chunks con delta, agent, sources. - [DONE] event al finalizar. Rollback si orquestador falla. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-010-A |
| Título | Crear src/api/routes/conversations.py con 7 endpoints |
| Horas | 5h |
| Detalle | GET list, GET detail, POST create, POST message (SSE), PUT update, DELETE, GET search. Todos con Depends(azure_scheme). |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-010-B |
| Título | Implementar StreamingResponse con SSE chunks |
| Horas | 3h |
| Detalle | async generator sobre orchestrator.process_stream(). data: {delta, agent, sources, conversation_id} data: [DONE] al finalizar. Content-Type: text/event-stream. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-010-C |
| Título | Tests de integración: CRUD conversaciones + streaming |
| Horas | 4h |
| Detalle | httpx AsyncClient. Test list, create, send message (collect SSE chunks), delete. Mock SK para evitar llamadas reales a OpenAI en CI. |

| ID | Título | Pts | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-005 | FastAPI scaffold + health + Dockerfile | 12 | Must Have |
| PBI-006 | Semantic Kernel kernel factory | 10 | Must Have |
| PBI-007 | JWT validation Entra ID | 9 | Must Have |
| PBI-008 | OrchestratorAgent + domain registry | 17 | Must Have |
| PBI-009 | ConversationContext sliding window | 7 | Must Have |
| PBI-010 | 7 endpoints REST + streaming SSE | 0 | Must Have |

Total Sprint 1: 55 Story Points · 4 semanas

# SPRINT 2 — RAG Pipeline + Sub-Agentes Piloto

Sprint Goal: Implementar el pipeline completo de ingesta RAG con text-embedding-3-large, crear los 6 índices en Azure AI Search con búsqueda híbrida, e integrar los dos sub-agentes piloto (General y Refinación) con acceso funcional a su knowledge base.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 3 semanas |
| Story Points | 42 |
| Prerequisito | Sprint 1 completado — OrchestratorAgent funcional |

## EPIC E9 — Azure AI Search e Índices por Dominio

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E9 |
| Título | [E9] Azure AI Search S1 con 6 índices de dominio |
| Área | GenAIDemo\RAG |
| Iteración | Sprint 2 |
| Descripción | Provisionar Azure AI Search S1, crear los 6 índices (uno por dominio) con schema para búsqueda híbrida (BM25 + vector) y semantic ranker habilitado. |
| Criterio de aceptación | - AI Search S1 provisionado via Bicep (nuevo módulo). - 6 índices con campos: id, content, content_vector (3072 dims), source, page, domain, chunk_index. - Semantic configuration por índice. - Búsqueda híbrida retorna resultados relevantes con @search.score. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-011 |
| Título | Módulo Bicep ai_search.bicep + 6 índices |
| Padre | E9 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - SKU S1. semanticSearch: free. - Script Python crea los 6 índices con schema completo. - Semantic configuration: titleField=source, contentFields=[content]. - Admin key en Key Vault: AI-SEARCH-ADMIN-KEY. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-011-A |
| Título | Agregar módulo ops/bicep/modules/ai_search.bicep |
| Horas | 3h |
| Detalle | SKU: S1. semanticSearch: free. publicNetworkAccess: Enabled (dev). Output: searchServiceName, searchServiceEndpoint. Admin key → KV. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-011-B |
| Título | Script ops/scripts/create_indexes.py |
| Horas | 4h |
| Detalle | SearchIndexClient. Crear idx-refinacion, idx-combustibles, idx-crudos, idx-gas, idx-licuados, idx-general. VectorSearch profile text-embedding-3-large 3072 dims. Semantic config por índice. Idempotente. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-011-C |
| Título | Test: validar que los 6 índices existen y aceptan documentos |
| Horas | 2h |
| Detalle | tests/integration/test_ai_search.py. Upload doc de prueba por índice. Búsqueda keyword. Assert @search.score > 0. |

## EPIC E10 — Pipeline de Ingesta RAG

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E10 |
| Título | [E10] Pipeline de ingesta de documentos RAG |
| Área | GenAIDemo\RAG |
| Iteración | Sprint 2 |
| Descripción | Azure Function o script Python que procesa documentos de Blob Storage, los fragmenta (512 tokens / 128 overlap), genera embeddings y los indexa en AI Search. |
| Criterio de aceptación | - Documento PDF/DOCX subido a Blob Storage → chunking → embedding → indexado. - Metadata preservada: domain, source_file, page_number, chunk_index, last_updated. - Proceso idempotente (re-indexar mismo doc no crea duplicados). - Throughput: al menos 10 docs/minuto. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-012 |
| Título | Módulo Blob Storage + indexer pipeline |
| Padre | E10 |
| Esfuerzo | 8 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - Módulo ops/bicep/modules/storage.bicep con contenedor por dominio. - src/pipelines/document_indexer.py con chunking semántico. - Chunk size 512 tokens, overlap 128, tiktoken cl100k_base. - Embeddings via AzureOpenAI text-embedding-3-large (3072 dims). - Upsert en AI Search por chunk ID (source + chunk_index). |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-012-A |
| Título | Crear módulo ops/bicep/modules/storage.bicep |
| Horas | 2h |
| Detalle | SKU Standard_LRS. Contenedores: docs-refinacion, docs-combustibles, docs-crudos, docs-gas, docs-licuados, docs-general. Connection string → KV. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-012-B |
| Título | Crear src/pipelines/document_indexer.py |
| Horas | 5h |
| Detalle | DocumentIndexer(domain). load_document(): PDF con PyMuPDF, DOCX con python-docx. chunk_text(): tiktoken sliding window 512/128. embed_chunks(): batch 16 chunks/call. upsert_chunks(): SearchClient merge_or_upload_documents(). |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-012-C |
| Título | Crear src/pipelines/blob_trigger.py (CLI + Azure Function) |
| Horas | 3h |
| Detalle | CLI: python blob_trigger.py --domain refinacion --file doc.pdf. Azure Function trigger: on new blob in docs-{domain} container. Logging con structlog: processed_chunks, embedding_tokens, duration_ms. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-012-D |
| Título | Tests: indexar doc de prueba y verificar recuperación |
| Horas | 3h |
| Detalle | tests/integration/test_indexer.py. Indexar test_doc.pdf en idx-general. Buscar por keyword del contenido. Assert chunk en resultados con source correcto. |

## EPIC E11 — RAG Search Plugin + Sub-Agentes Piloto

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E11 |
| Título | [E11] RAG Search plugin y sub-agentes General + Refinación |
| Área | GenAIDemo\Agents |
| Iteración | Sprint 2 |
| Descripción | RAGSearchPlugin de Semantic Kernel con búsqueda híbrida. Sub-agentes General y Refinación completamente funcionales con acceso a su índice RAG. |
| Criterio de aceptación | - RAGSearchPlugin retorna top-5 chunks con source citation. - GeneralAgent y RefinacionAgent responden con contexto de documentos. - Fuentes aparecen en AgentResponse.sources con filename y page. - Routing del orquestador llega al agente correcto. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-013 |
| Título | RAGSearchPlugin de Semantic Kernel |
| Padre | E11 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - @kernel_function search_knowledge_base(query, top_k=5). - Búsqueda híbrida: BM25 + VectorizedQuery + QueryType.SEMANTIC. - Retorna string formateado con chunks y citations. - Cachea embeddings de queries frecuentes en Redis (TTL 1h). |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-013-A |
| Título | Crear src/plugins/rag_search.py con RAGSearchPlugin |
| Horas | 4h |
| Detalle | SearchClient por índice. VectorizedQuery con text-embedding-3-large. QueryType.SEMANTIC con semantic_configuration_name. Cachear query_embedding en Redis: KEY rag:embed:{hash(query)}. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-013-B |
| Título | Crear GeneralAgent y RefinacionAgent |
| Horas | 3h |
| Detalle | Subclases de DomainAgent. System prompts específicos por dominio. Tools: [RAGSearchPlugin(index_name)]. Retornar sources en AgentResponse. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-013-C |
| Título | Test E2E: pregunta al orquestador → routing → RAG → respuesta con fuentes |
| Horas | 4h |
| Detalle | tests/integration/test_agent_e2e.py. Pregunta sobre refinación. Assert: routed_to=REFINACION, sources len > 0, response len > 100. Test pregunta general → GENERAL. |

| ID | Título | Pts | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-011 | AI Search S1 + 6 índices | 11 | Must Have |
| PBI-012 | Pipeline ingesta RAG + Blob Storage | 13 | Must Have |
| PBI-013 | RAGSearchPlugin + 2 sub-agentes piloto | 12 | Must Have |

Total Sprint 2: 42 Story Points · 3 semanas

# SPRINT 3 — Sub-Agentes Completos + Tool Plugins

Sprint Goal: Completar los 6 sub-agentes especializados (Combustibles, Crudos, Gas, Licuados más los 2 piloto ya existentes), implementar los tool plugins de Dataverse, Data Factory y Database, y habilitar el Domain Registry dinámico para agregar nuevos dominios sin cambiar código.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 3 semanas |
| Story Points | 40 |
| Prerequisito | Sprint 2 completado — RAG pipeline funcional y 2 agentes piloto |

## EPIC E12 — Sub-Agentes Especializados (4 restantes)

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E12 |
| Título | [E12] Sub-agentes Combustibles, Crudos, Gas y Licuados |
| Área | GenAIDemo\Agents |
| Iteración | Sprint 3 |
| Descripción | Implementar los 4 sub-agentes restantes con system prompts de dominio, acceso a su índice RAG y tool plugins específicos. |
| Criterio de aceptación | - 4 nuevos agentes responden preguntas de su dominio con fuentes. - Cada agente tiene system prompt con contexto de negocio específico. - Routing del orquestador llega al agente correcto para los 6 dominios. - Tests E2E para cada dominio. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-014 |
| Título | 4 sub-agentes restantes con system prompts de dominio |
| Padre | E12 |
| Esfuerzo | 10 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - CombustiblesAgent, CrudosAgent, GasAgent, LicuadosAgent. - System prompts con contexto de negocio de cada dominio. - Configuración YAML de cada agente en src/config/domains/. - Test de routing E2E para cada agente. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-014-A |
| Título | Crear system prompts para Combustibles, Crudos, Gas, Licuados |
| Horas | 4h |
| Detalle | src/config/prompts/combustibles.txt, crudos.txt, gas.txt, licuados.txt. Contexto de negocio TechCorp. Instrucciones de citación de fuentes. Idioma: responder en español, mantener términos técnicos en inglés. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-014-B |
| Título | Crear los 4 agentes como subclases de DomainAgent |
| Horas | 3h |
| Detalle | src/agents/domains/: combustibles.py, crudos.py, gas.py, licuados.py. Registrar en DomainRegistry. Herencia de DomainAgent. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-014-C |
| Título | Tests E2E para los 4 nuevos agentes |
| Horas | 4h |
| Detalle | 1 pregunta representativa por dominio. Assert routing correcto. Assert sources no vacías. Assert response en español. |

## EPIC E13 — Tool Plugins (Dataverse, Data Factory, Database)

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E13 |
| Título | [E13] Tool plugins: Dataverse, Data Factory y Database |
| Área | GenAIDemo\Plugins |
| Iteración | Sprint 3 |
| Descripción | Plugins de Semantic Kernel para acceso a fuentes de datos externas: Microsoft Dataverse, Azure Data Factory y bases de datos SQL. |
| Criterio de aceptación | - DataversePlugin consulta entidades y retorna resultados formateados. - DataFactoryPlugin dispara pipelines y retorna estado. - DatabasePlugin ejecuta queries read-only y retorna tabla formateada. - Todos los plugins tienen manejo de errores y timeout. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-015 |
| Título | DataversePlugin con autenticación via Managed Identity |
| Padre | E13 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - @kernel_function query_dataverse(entity, filter_expression, top=10). - Autenticación via DefaultAzureCredential (no client secret). - Retorna JSON formateado como tabla Markdown. - Timeout: 30 segundos. Retry: 3 intentos exponential backoff. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-015-A |
| Título | Crear src/plugins/dataverse.py |
| Horas | 4h |
| Detalle | DataversePlugin(environment_url). OData GET via httpx async. DefaultAzureCredential → Bearer token para Dataverse API. Format: tabla Markdown con columnas y filas. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-015-B |
| Título | Test Dataverse plugin con mock de API |
| Horas | 2h |
| Detalle | respx mock de OData endpoint. Test query_dataverse con entity=accounts. Test timeout. Test retry en 429. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-016 |
| Título | DatabasePlugin con SQLAlchemy read-only |
| Padre | E13 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - @kernel_function query_database(sql, max_rows=100). - Solo SELECT permitido: validar con sqlparse antes de ejecutar. - Connection string desde Key Vault: SQL-CONNECTION-STRING. - Timeout: 30s. Retorna tabla Markdown con max_rows filas. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-016-A |
| Título | Crear src/plugins/database.py con DatabasePlugin |
| Horas | 3h |
| Detalle | SQLAlchemy async engine. sqlparse.parse() para validar solo SELECT. Format: tabla Markdown. Truncar a max_rows con nota "... N rows omitted". |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-016-B |
| Título | Crear src/plugins/data_factory.py con DataFactoryPlugin |
| Horas | 3h |
| Detalle | @kernel_function trigger_pipeline(pipeline_name, parameters={}). Azure Data Factory REST API via DefaultAzureCredential. Retornar run_id y estado inicial. |

## EPIC E14 — Domain Registry Dinámico y Caché

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E14 |
| Título | [E14] Domain Registry dinámico + caché Redis |
| Área | GenAIDemo\Core |
| Iteración | Sprint 3 |
| Descripción | DomainRegistry carga dominios desde YAML al arrancar y soporta hot-reload. CacheManager con patrón get_or_compute para respuestas frecuentes en Redis. |
| Criterio de aceptación | - Nuevo dominio se agrega creando un YAML: sin cambios de código. - CacheManager cachea respuestas con TTL configurable por dominio. - Cache hit visible en trazas de OpenTelemetry. - Cache invalidation por dominio. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-017 |
| Título | CacheManager con Redis multilevel (in-memory + Redis) |
| Padre | E14 |
| Esfuerzo | 5 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - CacheManager.get_or_compute(key, compute_fn, ttl). - L1: dict en memoria (max 500 entries LRU). - L2: Redis con TTL configurable (default 1h para RAG, 15min para LLM). - Miss counter y hit counter en métricas Prometheus. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-017-A |
| Título | Crear src/core/cache_manager.py |
| Horas | 4h |
| Detalle | CacheManager(redis_client, max_memory_entries=500). L1 con lru_cache o OrderedDict. L2 Redis con json serialization. get_or_compute() async. Métricas: cache.hit, cache.miss, cache.eviction. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-017-B |
| Título | Integrar CacheManager en RAGSearchPlugin y OrchestratorAgent |
| Horas | 2h |
| Detalle | Cachear embedding de queries (TTL 1h). Cachear respuestas de RAG (TTL 30min). No cachear responses del LLM (siempre fresco para historial). |

| ID | Título | Pts | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-014 | 4 sub-agentes restantes + system prompts | 17 | Must Have |
| PBI-015 | DataversePlugin | 7 | Must Have |
| PBI-016 | DatabasePlugin + DataFactoryPlugin | 6 | Must Have |
| PBI-017 | CacheManager Redis multilevel | 6 | Must Have |

Total Sprint 3: 40 Story Points · 3 semanas

# SPRINT 4 — Frontend Next.js (Chat UI Completo)

Sprint Goal: Entregar la interfaz web completa de GenAIDemo: autenticación Entra ID con MSAL, panel de chat con streaming SSE en tiempo real, sidebar de historial, citación de fuentes, pills de dominio y paleta visual TechCorp Inc.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 3 semanas |
| Story Points | 38 (estimado) |
| Prerequisito | Sprint 3 completado — backend con 6 agentes funcionales |

## EPIC E15 — Autenticación Frontend con MSAL

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E15 |
| Título | [E15] Autenticación Entra ID en Next.js con NextAuth + MSAL |
| Área | GenAIDemo\Frontend |
| Iteración | Sprint 4 |
| Descripción | Login OAuth 2.0 con Microsoft Entra ID, sesión persistente, refresh de tokens y protección de rutas. Integración con NextAuth.js y MSAL.js v2. |
| Criterio de aceptación | - Login con cuenta corporativa redirige correctamente. - Token JWT disponible en sesión para calls al backend. - Refresh automático antes de expiración. - Rutas protegidas redirigen a login si no autenticado. - Avatar y nombre de usuario en sidebar. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-018 |
| Título | NextAuth + AzureADProvider + protección de rutas |
| Padre | E15 |
| Esfuerzo | 8 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - apps/web/src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts configurado. - AzureADProvider con scopes: openid profile email Chat.ReadWrite. - SessionProvider en layout.tsx. - middleware.ts protege todas las rutas excepto /login y /api/auth. - useSession() retorna user con name, email, image, accessToken. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-018-A |
| Título | Configurar NextAuth con AzureADProvider |
| Horas | 3h |
| Detalle | AzureADProvider(clientId, clientSecret, tenantId). Callbacks: jwt() agrega accessToken. session() expone accessToken. Scopes: openid profile email api://GenAIDemo/Chat.ReadWrite. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-018-B |
| Título | Crear middleware.ts para protección de rutas |
| Horas | 2h |
| Detalle | export { default } from "next-auth/middleware". config.matcher: [/((?!api/auth¦login¦_next).*)/]. Redirect a /login si no autenticado. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-018-C |
| Título | Crear /login page con botón "Iniciar sesión con Microsoft" |
| Horas | 2h |
| Detalle | signIn("azure-ad") on click. Logo TechCorp. Paleta corporativa. Loading state durante redirect. Error handling para login fallido. |

## EPIC E16 — Chat UI con Streaming

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E16 |
| Título | [E16] Panel de chat con streaming SSE en tiempo real |
| Área | GenAIDemo\Frontend |
| Iteración | Sprint 4 |
| Descripción | Interfaz de chat idéntica a ChatGPT/Claude: área de mensajes con streaming, bubbles de usuario y agente, badge de dominio, citación de fuentes y área de input. |
| Criterio de aceptación | - Tokens aparecen en tiempo real durante la generación (streaming). - Badge del agente (ej: "Agente Refinación") visible en cada respuesta. - Fuentes citadas con nombre de archivo y página. - Pills de dominio en el input para forzar routing. - Markdown renderizado correctamente (código, negritas, listas). |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-019 |
| Título | ChatPanel con SSE streaming y renderizado Markdown |
| Padre | E16 |
| Esfuerzo | 10 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - useChat hook maneja SSE con ReadableStream API. - StreamingMessage muestra texto incremental con cursor parpadeante. - react-markdown con syntax highlighting (prism). - AgentBadge con color por dominio (rojo TechCorp para activo). - SourceCitation con nombre de archivo y número de página. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-019-A |
| Título | Crear hooks/useChat.ts con SSE streaming |
| Horas | 4h |
| Detalle | fetch() con ReadableStream. TextDecoder. Parse SSE: data: {delta, agent, sources}. Estados: idle, loading, streaming, error. Acumular delta en mensaje. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-019-B |
| Título | Crear components/ChatPanel.tsx |
| Horas | 3h |
| Detalle | Lista de MessageBubble. Auto-scroll al fondo. Loading dots al inicio de streaming. Paleta TechCorp: usuario→rojo, agente→gris claro. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-019-C |
| Título | Crear components/StreamingMessage.tsx con Markdown |
| Horas | 3h |
| Detalle | react-markdown + rehype-highlight. Cursor animado durante streaming. AgentBadge encima del mensaje. SourceCitation debajo. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-019-D |
| Título | Crear components/InputArea.tsx con pills de dominio |
| Horas | 3h |
| Detalle | Textarea autosize. Pills: Auto ¦ Refinación ¦ Combustibles ¦ Crudos ¦ Gas ¦ Licuados ¦ General. Pill seleccionada en rojo TechCorp. Envío con Enter (Shift+Enter = nueva línea). |

## EPIC E17 — Sidebar e Historial

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E17 |
| Título | [E17] Sidebar con historial de conversaciones |
| Área | GenAIDemo\Frontend |
| Iteración | Sprint 4 |
| Descripción | Sidebar izquierdo con lista de conversaciones agrupadas por fecha, búsqueda en historial, creación de nueva conversación y gestión (renombrar, eliminar). |
| Criterio de aceptación | - Conversaciones agrupadas: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Anteriores. - Búsqueda en tiempo real (debounced 300ms). - Nueva conversación crea entry en Cosmos DB y navega al chat. - Renombrar y eliminar funcionan con optimistic update. - Selección activa destacada con borde rojo TechCorp. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-020 |
| Título | Sidebar con historial agrupado por fecha y búsqueda |
| Padre | E17 |
| Esfuerzo | 8 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - hooks/useConversations.ts consume GET /api/v1/conversations. - Agrupación por fecha con date-fns. - Búsqueda debounced 300ms contra GET /search?q=. - Optimistic update en rename y delete. - Skeleton loading mientras carga. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-020-A |
| Título | Crear hooks/useConversations.ts |
| Horas | 3h |
| Detalle | SWR o React Query para GET /api/v1/conversations. Mutations: createConversation, renameConversation, deleteConversation. Optimistic update en mutaciones. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-020-B |
| Título | Crear components/Sidebar.tsx |
| Horas | 4h |
| Detalle | Paleta: fondo #1A1A1A. Items en gris, activo con borde rojo #E8001D. Grupos de fecha. Botón "+ Nueva conversación". Input búsqueda. Footer: avatar + nombre + email del usuario + settings icon. |

| ID | Título | Pts | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-018 | NextAuth + protección de rutas | 13 | Must Have |
| PBI-019 | ChatPanel con SSE streaming + Markdown | 10 | Must Have |
| PBI-020 | Sidebar con historial y búsqueda | 7 | Must Have |
| — | i18n ES/EN, tema oscuro/claro, responsive | 8 (est.) | Should Have |

Total Sprint 4: ~38 Story Points · 3 semanas

# SPRINT 5 — Hardening, Observabilidad y Security Review

Sprint Goal: Preparar GenAIDemo para producción: implementar guardrails de IA con Azure AI Content Safety, observabilidad completa con OpenTelemetry + Application Insights, load testing con k6 y completar el security review.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas |
| Story Points | ~30 (estimado) |
| Prerequisito | Sprint 4 completado — aplicación web funcional end-to-end |

## EPIC E18 — Guardrails y Content Safety

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E18 |
| Título | [E18] Guardrails de IA con Azure AI Content Safety |
| Área | GenAIDemo\Security |
| Iteración | Sprint 5 |
| Descripción | ContentGuardrails que verifica inputs de usuario y outputs del LLM. Prompt injection detection. Groundedness check para respuestas RAG. |
| Criterio de aceptación | - Inputs con contenido dañino (violence, hate, self-harm) rechazados con 422. - Outputs del LLM verificados antes de envío al usuario. - Prompt injection detectado y bloqueado. - Audit log de cada check en Cosmos DB. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-021 |
| Título | ContentGuardrails con input y output checks |
| Padre | E18 |
| Esfuerzo | 8 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - ContentSafetyClient de azure-ai-contentsafety. - check_input(): categorías HATE, SELF_HARM, SEXUAL, VIOLENCE. Umbral severity <= 2. - check_output(): mismo check + groundedness via Azure AI Evaluation. - Middleware FastAPI que aplica check_input() a todos los messages. - HTTPException 422 con mensaje genérico (no revelar categoría). |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-021-A |
| Título | Crear src/core/guardrails.py con ContentGuardrails |
| Horas | 4h |
| Detalle | ContentSafetyClient(endpoint, credential). analyze_text() con 4 categorías. GuardrailResult(is_safe, blocked_categories). Log resultado en App Insights. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-021-B |
| Título | Crear middleware ContentSafetyMiddleware para FastAPI |
| Horas | 3h |
| Detalle | Interceptar POST /conversations/{id}/messages. check_input() antes de procesar. HTTPException(422, "Content policy violation") si is_safe=False. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-021-C |
| Título | Tests: inputs dañinos, inputs válidos, output unsafe |
| Horas | 3h |
| Detalle | Mock ContentSafetyClient. Test 422 con violent content. Test 200 con pregunta normal. Test output unsafe → reemplazar con mensaje genérico. |

## EPIC E19 — Observabilidad con OpenTelemetry

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E19 |
| Título | [E19] Observabilidad completa con OpenTelemetry + App Insights |
| Área | GenAIDemo\Observability |
| Iteración | Sprint 5 |
| Descripción | Distributed tracing, métricas custom y dashboards en Azure Monitor. Tracing de cada llamada al orquestador, sub-agente, RAG search y LLM. |
| Criterio de aceptación | - Traces en App Insights para cada request end-to-end. - Métricas: agent.response.latency_ms, agent.tokens.consumed, rag.search.relevance_score. - Dashboard en Azure Monitor con P50/P95/P99 por agente. - Alert rule: P99 latencia > 5s. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-022 |
| Título | OpenTelemetry instrumentation + métricas custom |
| Padre | E19 |
| Esfuerzo | 7 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - configure_azure_monitor() en lifespan de FastAPI. - FastAPIInstrumentor.instrument_app(app). - 3 métricas custom: latency_ms, tokens_consumed, relevance_score. - @tracer.start_as_current_span() en orchestrator.process() y cada agent.invoke(). - span.set_attribute() con conversation_id, agent_domain, token_count. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-022-A |
| Título | Configurar OpenTelemetry en src/observability/telemetry.py |
| Horas | 3h |
| Detalle | configure_azure_monitor(). FastAPIInstrumentor. HTTPXClientInstrumentor. RedisInstrumentor. Crear tracer y meter globales. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-022-B |
| Título | Instrumentar OrchestratorAgent y DomainAgents |
| Horas | 3h |
| Detalle | @tracer.start_as_current_span en process() y invoke(). span.set_attribute: agent_domain, token_count, cache_hit, rag_sources_count. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-022-C |
| Título | Crear dashboard Azure Monitor y alert rule |
| Horas | 2h |
| Detalle | Bicep módulo ops/bicep/modules/monitoring.bicep. Dashboard: latencia P50/P95/P99 por agente, tokens por hora, error rate. Alert: P99 > 5000ms → email al equipo. |

## EPIC E20 — Load Testing y Security Review

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E20 |
| Título | [E20] Load testing con k6 y security review |
| Área | GenAIDemo\QA |
| Iteración | Sprint 5 |
| Descripción | Escenarios de carga con k6 para validar que el sistema aguanta 50 usuarios concurrentes. Security review: OWASP Top 10, prompt injection, secret scanning, RBAC audit. |
| Criterio de aceptación | - P95 latencia < 3s con 50 usuarios concurrentes. - Error rate < 1% bajo carga. - Sin secrets en el repositorio (git-secrets scan). - OWASP Top 10 checklist completado. - Prompt injection mitigado con sistema de detección. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-023 |
| Título | Escenarios de carga k6 + security checklist |
| Padre | E20 |
| Esfuerzo | 8 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - tests/load/k6_chat.js con 3 escenarios: ramp-up, steady, spike. - Thresholds: http_req_duration p95 < 3000ms, http_req_failed < 1%. - Resultado publicado en sprint_5/validation.md. - OWASP checklist completado. Prompt injection test suite (5 patterns). |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-023-A |
| Título | Crear tests/load/k6_chat.js con 3 escenarios de carga |
| Horas | 4h |
| Detalle | Ramp-up: 0→50 users en 2min. Steady: 50 users por 5min. Spike: 0→100 en 30s. Endpoint POST /conversations/{id}/messages con token JWT real. Thresholds en options. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-023-B |
| Título | Security review: OWASP, git-secrets scan, RBAC audit |
| Horas | 4h |
| Detalle | git secrets --scan-history. OWASP Top 10 checklist en docs/sprint_5/security_review.md. Audit RBAC: verificar que cada rol solo accede a lo que debe. Prompt injection: 5 patrones de jailbreak → todos deben ser bloqueados. |

| ID | Título | Pts | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-021 | ContentGuardrails + middleware | 15 | Must Have |
| PBI-022 | OpenTelemetry + métricas + dashboard | 8 | Must Have |
| PBI-023 | Load testing k6 + security review | 0 | Must Have |
| — | Ajustes de performance y correcciones | 7 (est.) | Should Have |

Total Sprint 5: ~30 Story Points · 2 semanas

# SPRINT 6 — Production Deploy + Mobile React Native

Sprint Goal: Desplegar GenAIDemo en producción con blue/green deployment, documentación operacional completa y runbooks. Iniciar el desarrollo de la app mobile React Native + Expo para iOS, Android y Samsung Galaxy Store.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 6 semanas |
| Story Points | ~45 (estimado) |
| Prerequisito | Sprint 5 completado — sistema hardened y aprobado para producción |

## EPIC E21 — Production Deploy Blue/Green

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E21 |
| Título | [E21] Despliegue en producción con blue/green |
| Área | GenAIDemo\DevOps |
| Iteración | Sprint 6 |
| Descripción | Pipeline de producción con blue/green deployment en AKS, certificate management, custom domain, HPA configurado y runbooks operacionales. |
| Criterio de aceptación | - Despliegue sin downtime via blue/green con NGINX ingress. - Custom domain con TLS via cert-manager + Let's Encrypt. - HPA funcional: scale out en < 2 minutos bajo carga. - Runbooks documentados para: deploy, rollback, incident response. - Staging → production gate con smoke tests automáticos. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-024 |
| Título | Pipeline CD producción con blue/green y approval gate |
| Padre | E21 |
| Esfuerzo | 10 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - Stage staging: deploy automático en cada merge a main. - Stage production: approval manual del Tech Lead requerido. - Blue/green: service switch solo tras smoke tests. - Rollback automático si smoke tests fallan en producción. - Notification a Teams/email en cada deployment. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-024-A |
| Título | Crear ops/k8s/ingress.yaml con NGINX y TLS |
| Horas | 3h |
| Detalle | cert-manager ClusterIssuer Let's Encrypt. Ingress para frontend (/) y backend (/api). TLS secret gestionado por cert-manager. HTTP → HTTPS redirect. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-024-B |
| Título | Agregar stage production al pipeline con approval gate |
| Horas | 3h |
| Detalle | Azure DevOps Environment "production" con approval requerido. Smoke tests post-deploy. Rollback automático si falla. Notification via Service Hook a Teams. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-024-C |
| Título | Crear HPA manifests y configurar KEDA para AKS |
| Horas | 3h |
| Detalle | ops/k8s/hpa.yaml: minReplicas 2, maxReplicas 10. CPU target: 70%. Memory target: 80%. Cooldown: scale-up 60s, scale-down 300s. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-024-D |
| Título | Crear docs/architecture/runbooks/ con 4 runbooks |
| Horas | 4h |
| Detalle | deploy.md: pasos de despliegue manual. rollback.md: rollback a versión anterior. incident_response.md: escalation y diagnóstico. scaling.md: cuándo y cómo escalar manualmente. |

## EPIC E22 — App Mobile React Native + Expo

| EPIC |  |
| --- | --- |
| ID | E22 |
| Título | [E22] App Mobile con React Native + Expo |
| Área | GenAIDemo\Mobile |
| Iteración | Sprint 6 |
| Descripción | Aplicación mobile para iOS, Android y Samsung Galaxy Store. Reutiliza hooks y API client del frontend web. Autenticación con react-native-msal. |
| Criterio de aceptación | - App funcional en iOS Simulator y Android Emulator. - Login con Entra ID via react-native-msal. - Chat con streaming (WebSocket o polling). - Historial de conversaciones sincronizado con Cosmos DB. - Build distribuible via Expo EAS para iOS, Android y Samsung. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-025 |
| Título | Scaffold React Native + Expo + autenticación MSAL |
| Padre | E22 |
| Esfuerzo | 8 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - apps/mobile/ con Expo SDK 51. - react-native-msal configurado con el mismo App Registration del web. - Pantalla de login y pantalla de chat básica. - shared/ con hooks y API client reutilizados del web. - EAS build pipeline para iOS y Android. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-025-A |
| Título | Crear apps/mobile/ con Expo SDK y estructura base |
| Horas | 4h |
| Detalle | npx create-expo-app --template. Estructura: app/, components/, hooks/ (link a shared/). Configurable via .env: API_URL, AZURE_CLIENT_ID. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-025-B |
| Título | Integrar react-native-msal para autenticación Entra ID |
| Horas | 4h |
| Detalle | PublicClientApplication con el mismo clientId y redirectUri mobile. AuthScreen con botón "Iniciar sesión con Microsoft". Token storage en Expo SecureStore. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-025-C |
| Título | Crear shared/ con hooks y API client reutilizados |
| Horas | 3h |
| Detalle | shared/hooks/useChat.ts (adaptar SSE a WebSocket para mobile). shared/api/conversations.ts. shared/types/. shared/utils/. |

| PBI |  |
| --- | --- |
| ID | PBI-026 |
| Título | Chat UI mobile con historial y notificaciones push |
| Padre | E22 |
| Esfuerzo | 10 pts |
| Prioridad | Must Have |
| Criterio de aceptación | - ChatScreen con FlatList de mensajes y streaming. - ConversationsScreen con historial agrupado por fecha. - Push notifications via Azure Notification Hubs (nuevo mensaje mientras app en background). - Distribución en App Store, Google Play y Samsung Galaxy Store via EAS. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-026-A |
| Título | Crear ChatScreen con streaming y MessageBubble mobile |
| Horas | 5h |
| Detalle | FlatList con inverted. MessageBubble con paleta TechCorp. Streaming via WebSocket (fallback: polling 1s). TypingIndicator. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-026-B |
| Título | Configurar Azure Notification Hubs y push notifications |
| Horas | 4h |
| Detalle | expo-notifications + Azure Notification Hubs. Registrar device token al login. Notificación cuando hay respuesta pendiente. Bicep módulo notification_hubs.bicep. |

| TASK |  |
| --- | --- |
| ID | TASK-026-C |
| Titulo | Configurar EAS Build y distribución a los 3 stores |
| Horas | 3h |
| Detalle | eas.json con profiles: development, staging, production. EAS Submit para App Store y Google Play. Samsung Galaxy Store via APK firmado. |

| ID | Título | Pts | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-024 | Production deploy blue/green + runbooks | 20 | Must Have |
| PBI-025 | React Native + Expo + MSAL | 15 | Must Have |
| PBI-026 | Chat UI mobile + push + EAS build | 10 | Must Have |

Total Sprint 6: ~45 Story Points · 6 semanas

# Resumen Ejecutivo del Plan

| Sprint | Alcance | Semanas | Pts | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Infraestructura base (IaC, CI/CD, ACR, Key Vault, Entra ID, Cosmos, Redis) | 2 | 37 | 37 |
| Sprint 1 | Backend FastAPI + SK + Orquestador + Auth + Historial + Streaming SSE | 4 | 55 | 92 |
| Sprint 2 | RAG Pipeline + AI Search (6 índices) + 2 sub-agentes piloto | 3 | 42 | 134 |
| Sprint 3 | 6 sub-agentes completos + Tool plugins + Cache Manager | 3 | 40 | 174 |
| Sprint 4 | Frontend Next.js: chat UI, streaming, historial, paleta TechCorp | 3 | 38 | 212 |
| Sprint 5 | Guardrails, observabilidad, load testing, security review | 2 | 30 | 242 |
| Sprint 6 | Production deploy + Mobile React Native iOS/Android/Samsung | 6 | 45 | 287 |
| TOTAL |  | 23 semanas | ~287 pts |  |

## Definition of Done — Aplicable a todos los sprints

Un PBI se considera Done cuando cumple TODOS los criterios siguientes:

☐  Código mergeado a develop vía PR aprobado por al menos 1 reviewer.

☐  Tests unitarios pasando con cobertura >= 80% en el módulo afectado.

☐  Tests de integración pasando en el pipeline CI.

☐  Recurso Azure en estado Succeeded (si aplica).

☐  Secret almacenado en Key Vault — nunca en código ni en variables de entorno planas.

☐  Documentación actualizada en docs/architecture/ o docs/sprint_N/ según corresponda.

☐  Work Item actualizado a Closed en Azure DevOps con link al PR.

☐  No hay errores de lint (ruff para Python, ESLint para TypeScript).

Documento generado por el Área de Mercadeo — Analítica Avanzada · TechCorp Inc. · Julio 2026